Приложение к постановлению

Администрации Сафакулевского района

от _27 декабря_    2013 года № ___561___

«О муниципальной программе

Сафакулевского района «Развитие образования

и реализация государственной молодежной политики»»

Муниципальная программа Сафакулевского района

«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Сафакулевского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»

| Наименование | Муниципальная программа Сафакулевского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» (далее - Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Отдел образования Администрации Сафакулевского района» |  |  |
| Соисполнители | Администрация Сафакулевского района |  |  |
| Цели | Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи. |  |  |
| Задачи | Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования; модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования; развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков; создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодежи; совершенствование механизмов и методов управления в системе образования |  |  |
| Целевые индикаторы | Очередность в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет человек); удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования ( %); доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников (%); доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций (процент); удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций района (%); охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (процент); |  |  |
|  |  |  | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (процент); доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент); доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами психолого- педагогического и медико-социального сопровождения, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент); удельный вес численности молодых людей, участвующих в проектах молодежных и детских общественных объединений, имеющих право на государственную поддержку, к общему количеству молодежи Сафакулевского района |
| Сроки реализации |  |  | 2014-2016 годы |
| Объем бюджетных ассигнований |  |  | Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 10980 тысяч рублей. - год – 5024 тысяч рублей; - год – 4852 тысяч рублей; - год – 4852 тысяч рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации |  | Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни в районе за счет развития системы образования; обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; решение проблемы доступности дошкольного образования в районе для детей в возрасте от 3 до 7 лет; обеспечение доступности программ дополнительного образования для детей и молодежи, вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность; положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот; повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района; внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования. |  |

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере образования и государственной молодежной политики Сафакулевского района

Сафакулевском районе  функционирует 14 муниципальных образовательных организаций и 11 филиалов, в 7  из них реализуют образовательные программы дошкольного образования.

Существующая сеть дошкольных организаций позволяет охватить лишь 63 процента детей дошкольного возраста. Общий охват детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования, включая вариативные, составляет 93 процента.

Очередность на предоставление мест в дошкольные организации на 1 ноября 2013 года составляет 48 человек. В этой связи необходимо разработать и реализовать комплекс мер («дорожную карту») по обеспечению доступности дошкольного образования, организации предшкольной подготовки всех будущих первоклассников, которая должна обеспечить равные стартовые возможности при поступлении в школу.

Также предстоит системная работа по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, развитию форм и механизмов оценки готовности детей к обучению в школе при выпуске из дошкольных образовательных организаций.

Сеть общеобразовательных организаций, расположенных на территории Сафакулевского района, представлена 9 школами и 9 филиалами, в которых обучается 1 264 учащихся.

В 2011-2013 годах развитие общего образования в Сафакулевском районе осуществлялось в рамках реализации комплексов мер по модернизации общего образования.

За этот период средняя заработная плата педагогических работников

общеобразовательных организаций достигла и превысила среднее значение заработной платы в Курганской области. На 1 ноября 2013 года это соотношение оставляет 100,6 процента.

С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях Сафакулевского района введен федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) начального общего образования. В 2013 году в пилотном режиме апробируется ФГОС основного общего образования в 5 – ых классах МКОУ «Сафакулевская СОШ»

Наиболее значимые результаты модернизации общего образования в Сафакулевском районе в 2011 и 2012 годах:

- завершение процесса лицензирования 100 процентов общеобразовательных организаций;

- сокращение количества общеобразовательных организаций, требующих капитального        ремонта;

- перевод 100 процентов общеобразовательных организаций на отраслевую систему оплаты труда;

- внедрение персонифицированной модели повышения квалификации работников системы образования, создание системы привлечения и поддержки молодых кадров в общеобразовательных организациях.

Тем не менее, доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории Сафакулевского района, полностью соответствующих современным требованиям в части материально-технической базы, не превышает 50 процентов. Это актуализирует необходимость закрепления позитивных сдвигов и продолжения модернизации общего образования.

В 2014-2016 годах будет решаться приоритетная задача обеспечения равного доступа к услугам общего образования независимо от места жительства, социально- экономического положения и состояния здоровья обучающихся посредством реструктуризации образовательной сети и инфраструктуры общеобразовательных организаций. Поэтапно будет внедряться ФГОС основного общего образования.

Все общеобразовательные организации будут отвечать требованиям ФГОС в части создания условий для реализации образовательного процесса, а также соответствия нормам и требованиям безопасности.

Будут внедрены проекты обновления содержания и технологий образования и социализации с опорой на сеть инновационных  площадок.

Каждому учащемуся Сафакулевского района будет предоставлена возможность выбора профиля обучения на уровне среднего общего образования, освоения основных и дополнительных общеобразовательных программ с использованием технологий дистанционного обучения.

100 процентов школ будут подключены по высокоскоростному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основными организационно-управленческими механизмами, обеспечивающими модернизацию общего образования Сафакулевского района, станут:

- использование программно-целевого и проектного методов планирования в системе образования;

- создание структурной иерархии и разработка стратегических и тактических документов, определяющих развитие отдельных направлений системы образования (дорожные карты, комплексы мер, планы действий);

- разработка адресных антикризисных программ для образовательных организаций, показывающих устойчиво низкие результаты обучения и социализации;

- объединение направлений развития образования Сафакулевского района в единое комплексное направление;

- развитие институтов и инструментов независимой оценки и общественного контроля (общественных рейтингов, публичной отчетности) в системе образования;

- развитие каналов и механизмов информационного взаимодействия с населением района;

- эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов системы образования, в том числе их концентрация в рамках реструктуризации сети общеобразовательных организаций;

- разработка и внедрение муниципального компонента в оценке эффективности деятельности образовательных организаций.

В системе образования Сафакулевского района одно учреждение дополнительного образования, в которой обучается 100 детей и подростков преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет.

В организации дополнительного образования активно внедряются социально- педагогические модели деятельности. Стиль и методы работы этой организации направлены на максимальный учет особенностей и потребностей личности и социума.

Повышается профессиональная компетентность работников организаций дополнительного образования. Сохраняется положительная динамика роста числа программ дополнительного образования, реализуемых в общеобразовательных организациях.

Вместе с тем недостаточность мер, направленных на укрепление материально- технической базы  не позволяет завершить процесс лицензирования  учреждения дополнительного образования.

Это усиливает противоречие между динамично растущей потребностью детей и молодежи в образовательных программах дополнительного образования и невозможностью в полной мере использовать дополнительное образование для удовлетворения разнообразных интересов детей и молодежи.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Сафакулевском районе осуществляется в 6 общеобразовательных организациях,  осуществляющих интегрированное обучение.

Современное состояние системы специального (коррекционного) образования детей характеризуется недостаточным уровнем обеспеченности специалистами в сфере коррекционной педагогики.

По состоянию на 1 ноября 2013 года молодежь составляет 3 764 человека (из них около 41 процентов - учащаяся молодежь) это 27 % населения Сафакулевского района.

В настоящее время в Сафакулевском районе  сформирована система мер по реализации государственной молодежной политики. Определены основные направления и механизмы ее реализации. Сформирована система муниципальных молодежных мероприятий, определены методы оценки эффективности работы с молодежью.

Предприняты меры по созданию эффективной системы информирования молодежи о создаваемых для нее условиях, предоставляемых возможностях по широкому спектру вопросов жизни молодежи в современном обществе.

Вместе с тем создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития Сафакулевского района  сопряжено с преодолением ряда проблем.

Все более актуальным становится вопрос трудоустройства молодежи. В силу недостаточного опыта работы, отсутствия соответствующих практических навыков и профессионализма молодое поколение менее конкурентоспособно на рынке труда. На трудоустройство молодежи также влияет недостаточность мер, содействующих развитию и поддержки молодежного предпринимательства в производственной, научно- технической сфере и сфере оказания услуг населению, недостаточная развитость малого и среднего бизнеса как среды профессиональной самореализации молодежи.

Сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой деятельности. Одной из причин данной проблемы является несовершенство системы выявления, продвижения и поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.

Имеет место низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет менее 7 процентов от общей численности молодежи.

Перечисленные выше негативные тенденции усугубляются недостаточной развитостью инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствием материально- технической базы работающих с молодежью организаций существующим требованиям.

Таким образом, в последние годы в рамках реализации целевой программы и муниципальных проектов в сфере образования Сафакулевского района удалось добиться определенных позитивных изменений. Тем не менее остаются проблемы, которые наиболее эффективно могут быть решены, прежде всего посредством программно- целевого метода. Это обуславливает необходимость разработки и реализации Программы.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и

государственной молодежной политики

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально- экономического развития Курганской области и Российской Федерации.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере развития образования, в том числе обозначенным в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р, и Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»:

- развитие дошкольного образования;

- развитие начального, основного и среднего общего образования;

- развитие дополнительного образования и социальной поддержки детей;

- реализация государственной молодежной политики.

Консолидация усилий органов власти и финансированных ресурсов на решении первоочередных государственных задач в сфере развития образования и реализации государственной молодежной политики положительно повлияет на обеспечение доступности качественного образования, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни населения, устойчивое социально- экономическое развитие Сафакулевского района и Российской Федерации в целом.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

- развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования;

- модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков;

- развитие системы профессионального образования, в том числе повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников профессиональных образовательных организаций;

- создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодежи;

- совершенствование механизмов и методов управления в системе образования. Достижение поставленной цели и решение задач Программы планируется реализовать посредством ввода в эксплуатации дошкольных образовательных организаций (после строительства и капитального ремонта), дальнейшего развития существующей сети муниципальных образовательных организаций, введения ФГОС дошкольного образования.

В целях модернизации начального, основного, среднего общего образования будет продолжена работа по поэтапному внедрению ФГОС общего образования, развитию сети муниципальных общеобразовательных организаций, будут введены новые нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ, реализован ряд региональных проектов и инициатив, направленных на совершенствование воспитательной работы в образовательных организациях.

Развитие системы профессионального образования будет осуществиться путем обновления учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций, развития независимого сегмента оценки качества профессионального образования.

Реализация государственной молодежной политики планируется осуществлять прежде всего в рамках организации и поддержки социальных проектов и инициатив, вовлечения молодежи в социально-позитивную деятельность.

Представленный в программе комплекс мер, направленный на социальную поддержку детей и подростков, позволит защитить наиболее социально уязвимые категории детей и подростков — детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Реализация Программы определена на период с 2014 по 2016 годы. Администрацией Сафакулевского района может быть принято решение о продлении срока реализации Программы, исходя из результатов реализации.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации

Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Сафакулевском районе, в частности:

- развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни в районе за счет развития системы образования;

- обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- решение проблемы доступности дошкольного образования в Сафакулевском районе для детей от 3 до 7 лет;

- обеспечение доступности программ дополнительного образования для детей и молодежи, вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность;

- положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот;

- рост уровня подготовки выпускников образовательных организаций Сафакулевского района;

- повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории района;

- внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятие |  |  |  | Срок реализации, год |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  | Ожидаемый конечный результат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций |  |  |  | 2014-2016 |  |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Решение проблемы доступности дошкольного образования в Сафакулевском районе для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |
| 2. | Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных организациях |  |  |  | 2014-2016 |  |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Решение проблемы доступности дошкольного образования в Сафакулевском районе для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  | 2014-2016 |  |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Решение проблемы доступности дошкольного образования в Сафакулевском районе для детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Реализация ФГОС начального общего образования, в том числе обеспечение учебниками, учебно- методической, художественной литературой и другими информационными ресурсами |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Реализация ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечение учебниками, учебно-методической, художественной литературой и другими информационными ресурсами в частных образовательных организациях |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Создание условий для расширения доступа участникам образовательного процесса к образовательным и информационным ресурсам информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе установка высокоскоростного Интернета |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов и единого государственного экзамена выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Организация и проведение фестиваля педагогического мастерства, творческих конкурсов с участием педагогических работников; участие в региональных конкурсах |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Выплата подъемного пособия педагогическим работникам после окончания ими по очной форме обучения государственных образовательных организаций высшего образования или среднего профессионального образования, заключившим трудовой договор на срок не менее трех лет о работе по специальности в образовательной организации среднего общего образования или основного общего образования, расположенной в Сафакулевском районе |  |  |  | 2014-2016 |  | Администрация Сафакулевского района, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство |  |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Строительство, капитальный ремонт общеобразовательных организаций, в том числе создание в образовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных организаций |  |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Администрация Сафакулевского района, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Организация и обеспечение питания учащихся общеобразовательных организаций |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного питания |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе приобретение оборудования и программного обеспечения |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Участие в областном конкурсе«Социально-активная семья Курганской области» |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Проведение в школах района военно- спортивной игры «Победа». Участие в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Реализация комплекса мер по организации воспитательной работы с детьми |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Участие во Всероссийском слете- конкурсе «Школа безопасности» |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Обеспечение доступности программ дополнительно образования для детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Организация учебных сборов с обучающимися 10-х классов образовательных организаций Сафакулевского района |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Реализация комплекса мер по подготовке потенциальных замещающих родителей и сопровождению замещающих семей |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей- сирот |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Обеспечение социальных выплат родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные организации |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей- сирот |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей- сирот |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Ведение автоматизированного муниципального банков данных о детях, оставшихся без попечения родителей |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей- сирот |  |  |  |  |  |  |
| Раздел. 5. Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Развитие молодежного информационного пространства, в том числе организация конкурсов молодежных СМИ, поддержка сайта Отдела образования, изготовление выставочных стендов |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Содействие профессиональному самоопределению молодежи |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Содействие самореализации и поддержка работающей молодежи, и торжественного вручения молодым семьям сертификатов на получение материнского капитала (субсидии при рождении (усыновлении) ребенка) |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Содействие развитию школы вожатых |  |  | 2014-2016 |  |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Содействие развитию молодежного предпринимательства, в том числе участие в областномм конкурсе молодежных бизнес-проектов |  |  | 2014-2016 |  |  | Администрация Сафакулевского района, Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, организация и проведение Дня молодежи |  |  | 2014-2016 |  |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Развитие молодежного сотрудничества, участие в сменах во Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан», форумах «Актив», «Селигер» |  |  | 2014-2016 |  |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Развитие инновационной проектной деятельности, в том числе организация деятельности проектных площадок |  |  | 2014-2016 |  |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Присуждение областных молодежных премий |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Проведение муниципальных конкурсных мероприятий, в том числе КВН, «Лидер» |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Поддержка молодежных проектов и инициатив, в том числе участие в областном конкурсе проектов молодежных детских объединений и областного слета волонтеров, обеспечение деятельности Молодежного Совета Сафакулевского района |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Участие в областном конкурсе социальной рекламы среди молодежи, изготовление социальной рекламы |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Организация социальной работы с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе проведение районного фестиваля молодых инвалидов |  |  | 2014-2016 |  | Администрация Сафакулевского района, Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Участие в областном конкурсе муниципальных программ по работе с молодежью |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Развитие системы повышения квалификации специалистов сферы молодежной политики |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  | Организация методической помощи учреждениям, работающим с молодежью, проведение социологического мониторинга положения молодежи, научно-практических конференций по молодежной проблематике |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  |  | Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Сафакулевского района |  |  |  |  |  |
| Раздел 6 . Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  |  | Поддержка и развитие материальной базы образовательных организаций, эффективно реализующих инновационную образовательную деятельность |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  | Организация обучения и проведение семинаров с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций, по проблемам развития образования |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, ИРОСТ, Отдел образования |  | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  |  | Обеспечение образовательных организаций бланками строгой отчетности: дипломами, аттестатами, почетными грамотами, медалями «За особые заслуги в обучении», классными журналами, бланками лицензий |  |  | 2014-2016 |  | Отдел образования |  | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  |  | Организация экспертизы материалов, представленных участниками районных и областных конкурсов среди образовательных организаций и педагогов |  |  | 2014-2016 |  | ГлавУО, ИРОСТ, Отдел образования |  | Внедрение в практику I современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде (электронный документооборот, электронные журналы и дневники) |  | 2014-2016 |  |  |  | Отдел образования |  | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Обеспечение доступности информации о деятельности образовательных организаций в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 2014-2016 |  |  |  | Отдел образования |  | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Электронное управление образованием и мониторинг реализации основных направлений модернизации образования |  | 2014-2016 |  |  |  | ГлавУО, Отдел образования |  | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Оказание научно-методической помощи образовательным организациям, сопровождениее муниципальных инновационных площадок |  | 2014-2016 |  |  |  | ГлавУО, ИРОСТ, Отдел образования |  | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Формирование резерва управленческих кадров организаций |  | 2014-2016 |  |  |  | Отдел образования |  | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Реализация мероприятий по внедрению эффективного контракта в системе образования Сафакулевского района |  | 2014-2016 |  |  |  | Отдел образования |  | Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Реализация мероприятий по внедрению региональной системы мониторинга и оценки качества образования |  |  | 2014-2016 |  |  |  |  | ГлавУО, Отдел образования | Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системных целевых индикаторов приведенных в таблице

| Наименование индикатора |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| Очередность в дошкольные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет, человек |  | 15 |  | 8 |  | 4 |  | 0 |  |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в Курганской области, процент |  | 0 |  | 68 |  | 83 |  | 100 |  |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников, процент |  | 32 |  | 54 |  | 65 |  | 75 |  |
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, процент |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Курганской области, процент |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), процент |  | 90 |  | 92 |  | 92 |  | 93 |  |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования Курганской области, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процент |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  |
| Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в том числе доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, процент | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 65 |  |  |
| Удельный вес численности молодых людей, участвующих в проектах молодежных и детских общественных объединений, имеющих право на государственную поддержку, к общему количеству молодежи Сафакулевского района, процент | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  |

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

| № п/п | Задача, мероприятие, целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование | Главный распорядитель средств районного бюджета |  | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| Задача 1. Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования. Целевые индикаторы: очередность в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году - 0 человек; удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в Сафакулевском районе, к окончанию 2016 года - 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство, капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Администрация Сафакулевского района |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных организациях | Администрация Сафакулевского района |  | Районный бюджет | 172 |  | 172 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Администрация Сафакулевского района |  | Районный бюджет | 80 |  | 30 |  | 30 |  | 20 |  |
| 4. | Организация и обеспечение питания детей в детских садах и группах. | Администрация Сафакулевского района |  | Районный бюджет | 4650 |  | 1550 |  | 1550 |  | 1550 |  |
| Задача 2. Модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Целевые индикаторы: доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников, к окончанию 2016 года - 60 процентов; доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций к окончанию 2016 года - не более 0,1 процента; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Курганской области к окончанию 2016 года -20 процентов; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования Сафакулевского района к окончанию 2016 года - 42,5 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, в том числе обеспечение учебниками, учебно-методической, художественной литературой и другими информационными ресурсами | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. |  | Создание условий для расширения доступа участников образовательного процесса к образовательным и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе установка высокоскоростного Интернета |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 900 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. |  | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов и единого государственного экзамена выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 21 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |
| 7. |  | Финансовое обеспечение оказания государственных услуг подведомственными РОО общеобразовательными организациями |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 30 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 8. |  | Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 60 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 9. |  | Организация и проведение фестиваля педагогического мастерства, творческих конкурсов с участием педагогических работников; участие в федеральных конкурсах |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 90 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  |
| 10. |  | Выплата подъемного пособия педагогическим работникам после окончания ими обучения по очной форме в государственных образовательных организациях высшего образования или среднего профессионального образования, заключившим трудовой договор на срок не менее трех лет о работе по специальности в образовательной организации среднего общего образования или основного общего образования, расположенной в городах районного подчинения, поселках городского типа районного подчинения, сельсоветах Сафакулевского района |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций, в том числе создание в образовательных организациях условий, соответствующих санитарно- гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных организаций | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 300 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 12. |  |  | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 60 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 13. |  |  | Организация и обеспечение питания учащихся общеобразовательных организаций | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 4 221 |  |  | 1 407 |  | 1 407 |  | 1 407 |  |
| 14. |  |  | Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе приобретение оборудования и программного обеспечения | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков. Целевые индикаторы: охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) к окончанию 2016 года -93 процентов; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к окончанию 2016 года - 84 процента; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к окончанию 2016 года - 65 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Проведение областного конкурса «Социально- активная семья Курганской области» | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Реализация комплекса мер по организации воспитательной работы с детьми |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 17. |  | Финансовое обеспечение оказания государственных услуг ДДТ |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  | 60 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 18. |  | Реализация комплекса мер по подготовке потенциальных замещающих родителей и сопровождению замещающих семей |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Ведение автоматизированного регионального и муниципального банков данных о детях, оставшихся без попечения родителей |  | ГлавУО, Администрация Сафакулевского района | Областной бюджет, Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Организация предоставления дополнительного профессионального образования педагогическим и руководящим работникам |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодежи. Целевой индикатор: удельный вес численности молодых людей, участвующих в проектах молодежных и детских общественных объединений, имеющих право на государственную поддержку, к общему количеству молодежи Сафакулевского района к окончанию 2016 года - 24 процента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Вовлечение молодежи в социальную деятельность |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 180 |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
| 23. |  | Формирование системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  | 30 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 24. |  | Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Создание условий для развития инфраструктуры государственной молодежной политики |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6 . Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования. Целевые индикаторы: доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников к окончанию 2016 года - 60 процентов; доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций к окончанию 2016 года - не более 0,1 процента; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Сафакулевского района к окончанию 2016 года - 20 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Реализация прочих мероприятий в сфере образования |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Поддержка и развитие материальной базы образовательных организаций, эффективно реализующих инновационную образовательную деятельность |  |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет | 6 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 28. | Проведение районных конференций руководителей образовательных организаций, педагогических работников по проблемам развития образования |  |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет | 60 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 29. | Обеспечение образовательных организаций бланками строгой отчетности: дипломами, аттестатами, почетными грамотами, медалями «За особые заслуги в обучении», классными журналами, бланками лицензий |  |  | Администрация Сафакулевского района | Районный бюджет | 60 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |